## WBS
AI 抗拖延智能排程助手 Alpha WBS
依据：用户提供的Alpha规划。负责人按给定团队职责分配，保留全部任务名称。
WBS编码 | 父节点 | 层级 | 任务名称 | 负责人 | 输出成果
1 |  | 1 | Alpha版本开发 | 骆冰壶、张士翔 | Alpha版本、文档与演示材料
1.1 | 1 | 2 | 产品范围定义 | 骆冰壶、张士翔 | Alpha 范围与主流程
1.1.1 | 1.1 | 3 | Alpha功能冻结 | 骆冰壶 | Alpha功能清单
1.1.2 | 1.1 | 3 | 用户主流程设计 | 张士翔 | 用户主流程图
1.1.3 | 1.1 | 3 | 非Alpha功能排除 | 骆冰壶 | 非Alpha功能清单
1.2 | 1 | 2 | 产品与交互设计 | 张士翔 | 页面原型与交互流程
1.2.1 | 1.2 | 3 | 首页日程表设计 | 张士翔 | 首页日程表原型
1.2.2 | 1.2 | 3 | AI对话入口设计 | 张士翔 | AI对话入口原型
1.2.3 | 1.2 | 3 | 任务录入流程 | 张士翔 | 任务录入流程图
1.2.4 | 1.2 | 3 | 状态更新流程 | 张士翔 | 状态更新流程图
1.2.5 | 1.2 | 3 | 历史回顾页面 | 张士翔 | 历史回顾页面原型
1.3 | 1 | 2 | 技术架构设计 | 骆冰壶 | 数据、接口与架构方案
1.3.1 | 1.3 | 3 | 技术栈确定 | 骆冰壶 | 技术栈说明
1.3.2 | 1.3 | 3 | 数据库设计 | 骆冰壶 | 数据模型与表结构
1.3.3 | 1.3 | 3 | API设计 | 骆冰壶 | API接口文档
1.3.4 | 1.3 | 3 | AI调度逻辑设计 | 骆冰壶 | AI调度逻辑说明
1.3.5 | 1.3 | 3 | 系统架构图 | 骆冰壶 | 系统架构图
1.4 | 1 | 2 | 前端开发 | 张士翔 | 可运行的前端页面
1.4.1 | 1.4 | 3 | 首页开发 | 张士翔 | 日程展示首页
1.4.2 | 1.4 | 3 | 任务录入开发 | 张士翔 | 任务录入页面
1.4.3 | 1.4 | 3 | AI交互开发 | 张士翔 | AI交互界面
1.4.4 | 1.4 | 3 | 历史页面开发 | 张士翔 | 历史记录页面
1.4.5 | 1.4 | 3 | 状态管理开发 | 张士翔 | 前端状态管理模块
1.5 | 1 | 2 | 后端与AI能力开发 | 骆冰壶 | 后端接口与AI能力
1.5.1 | 1.5 | 3 | 任务存储 | 骆冰壶 | 任务存储接口
1.5.2 | 1.5 | 3 | AI自动排程接口 | 骆冰壶 | AI自动排程接口
1.5.3 | 1.5 | 3 | 未完成任务重排 | 骆冰壶 | 未完成任务重排逻辑
1.5.4 | 1.5 | 3 | 部分完成延展 | 骆冰壶 | 部分完成延展逻辑
1.5.5 | 1.5 | 3 | 评分机制 | 骆冰壶 | 评分计算模块
1.5.6 | 1.5 | 3 | 历史统计 | 骆冰壶 | 历史统计接口
1.6 | 1 | 2 | 联调测试 | 骆冰壶、张士翔 | 联调版本与验收记录
1.6.1 | 1.6 | 3 | 前后端联调 | 骆冰壶、张士翔 | 前后端联调版本
1.6.2 | 1.6 | 3 | 核心流程测试 | 骆冰壶、张士翔 | 核心流程测试记录
1.6.3 | 1.6 | 3 | Bug修复 | 骆冰壶、张士翔 | Bug修复记录
1.6.4 | 1.6 | 3 | Alpha验收 | 骆冰壶、张士翔 | Alpha验收记录
1.7 | 1 | 2 | 项目交付 | 骆冰壶、张士翔 | 文档、PPT与演示版本
1.7.1 | 1.7 | 3 | 文档整理 | 骆冰壶 | 项目文档
1.7.2 | 1.7 | 3 | 架构图整理 | 骆冰壶 | 最终系统架构图
1.7.3 | 1.7 | 3 | 汇报PPT | 张士翔 | 项目汇报PPT
1.7.4 | 1.7 | 3 | 演示准备 | 张士翔 | 演示版本与演示流程

## Gantt
AI 抗拖延智能排程助手 Alpha开发与DVT准备排期
Concept：2026.09.01—09.08已完成。工期按含起止日的自然日计算，保留周末与节假日。
[8 empty] | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 2026年10月 | 11月 | 11月
阶段ID | 阶段名称 | 开始日期 | 结束日期 | 自然日 | 骆冰壶（后端/AI） | 张士翔（前端/UI） | 阶段输出 | time axis 2026-09-09 to 2026-11-02
S1 | 范围冻结 | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 5 | 功能冻结与排除 | 用户主流程 | Alpha功能边界确定
S2 | 产品设计与架构设计 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | 数据 / API / 架构 | 原型 / 页面 / 流程 | 页面原型及系统架构设计
S3 | 基础开发 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | 任务存储与基础接口 | 首页与任务录入 | 任务录入和日程展示可运行
S4 | AI核心能力开发 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | AI自动排程接口 | AI交互界面 | AI自动生成任务计划
S5 | 执行闭环开发 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 7 | 自动重排与部分延展 | 状态更新与状态管理 | 完成、未完成、自动重排闭环
S6 | 历史数据与评分 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | 评分机制与历史统计 | 历史回顾页面 | Alpha核心功能完整
S7 | 联调测试 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 7 | 接口联调与Bug修复 | 流程测试与Bug修复 | 联调测试与Alpha验收记录
S8 | DVT准备 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 8 | 文档与架构图整理 | 汇报PPT与演示准备 | 演示版本与文档
排期合计 |  |  |  | 55 | 自然日（含起止日）

## Milestone
AI 抗拖延智能排程助手 关键里程碑
M2与M3同日完成。10.18为核心功能完整节点；10.19—10.25继续联调测试，11.02提交DVT版本。
编号 | 里程碑 | 计划日期 | 成果 | 负责人
M1 | Alpha范围冻结 | 2026-09-13 | 功能边界确定 | 骆冰壶、张士翔
M2 | 产品原型完成 | 2026-09-20 | 页面原型、用户流程 | 张士翔
M3 | 系统架构完成 | 2026-09-20 | 数据库/API/架构设计 | 骆冰壶
M4 | 基础功能运行 | 2026-09-27 | 任务录入+日程展示 | 骆冰壶、张士翔
M5 | AI排程完成 | 2026-10-04 | AI自动生成任务计划 | 骆冰壶
M6 | 执行闭环完成 | 2026-10-11 | 完成、未完成、自动重排 | 骆冰壶、张士翔
M7 | Alpha版本完成 | 2026-10-18 | 核心功能完整 | 骆冰壶、张士翔
M8 | DVT提交版本 | 2026-11-02 | 演示版本+文档 | 骆冰壶、张士翔

## Version
AI 抗拖延智能排程助手 版本演进规划
版本范围来自原规划。Beta与正式版未指定时间；历史记录、评分与数据统计保持原版本归属。
版本 | 目标 | 功能类型 | 功能
Alpha | 验证核心闭环 | 核心功能 | 任务输入
Alpha | 验证核心闭环 | 核心功能 | AI排程
Alpha | 验证核心闭环 | 核心功能 | 日程展示
Alpha | 验证核心闭环 | 核心功能 | 完成状态
Alpha | 验证核心闭环 | 核心功能 | 自动重排
Alpha | 验证核心闭环 | 核心功能 | 历史记录
Beta | 提升体验 | 新增 | 更精准优先级
Beta | 提升体验 | 新增 | 个性化推荐
Beta | 提升体验 | 新增 | 数据统计
Beta | 提升体验 | 新增 | UI优化
正式版 | 产品化 | 新增 | 多端同步
正式版 | 产品化 | 新增 | 长期成长模型
正式版 | 产品化 | 新增 | AI个人助手
正式版 | 产品化 | 新增 | 深度复盘

## Risk
AI 抗拖延智能排程助手 风险登记表
概率与影响保留原始“高/中”评级。四象限图中的“中”落在分界线上，同点评级合并标记。
编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施
R1 | 功能范围扩大 | 高 | 高 | 冻结Alpha范围
R2 | AI排程效果不稳定 | 中 | 高 | 规则+AI混合
R3 | 前后端联调延期 | 中 | 高 | 提前定义API
R4 | 开发时间不足 | 高 | 中 | 优先核心闭环
R5 | 演示出现Bug | 中 | 高 | 准备备用数据和演示流程